## Sheet1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูรลำทับ จังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2569
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการ | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สิ้นสุดเดือน ก.ย.69 | 1809500 | 1571243.64 | 86.833 | งบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค
| ประชาชน (งบดำเนินงาน) |  |  |  |  | ไม่เพียงพอ
ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
2 | กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ(งบดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 60700 | 40000 | 65.8979 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
|  | สิ้นสุด 30 ก.ย.69 |  |  |  | การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3 | กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ภารกิจชุมชนละมวลชนสัมพันธ์(งบดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 62100 | 54200 | 87.2786 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
|  | สิ้นสุด 30 ก.ย.69 |  |  |  | การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
4 | กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ,ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(งบดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 17322.5 | 0 | 0 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
|  | สิ้นสุด 30 ก.ย.69 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
5 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | 35918 | 35918 | 100 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
| ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์
(งบดำเนินงาน)
6 | ค่าใชจ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า ส่งออกยาเสพติด(งบดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | 154850 | 146581.18 | 94.6601 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
|  | สิ้นสุด 30 ก.ย.69 |  |  |  | การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
7 | ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | 24400 | 24400 | 100 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
บรรลุวัตถุประสงค์
8 | โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ(งบดำเนินงาน) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สิ้นสุดโครงการวันที่ 10 ก.ค.69 | 78000 | 65408 | 83.8564 | ไม่มีปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
|  | รวม | 2242790.5 | 1937750.82 | 86.3991